## Hoja1
ID | Titulo | Descripcion | Severidad | Prioridad | Estado | Version detectada | Resultado observado | Fecha deteccion | Fecha cierre
BUG - 001 | Pantalla de inicio incompleto | Falta seleccionar el tipo de usuario | Media | Media | Cerrado | V0.1.0 | V0.2.0 | 2025-06-17 | 2025-06-18
BUG - 002 | Vistas incompletas en prototipo | Faltan ventanas de prototipo | Alta | Alta | Cerrado | V0.2.0 | V0.2.1 | 2025-06-18 | 2025-06-18
BUG - 003 | Superposicion de texto | Texto sobre puesto en ventana de gerente | Media | Alta | Cerrado | V0.2.1 | V0.2.3 | 2025-06-18 | 2025-06-19